## Sheet1
附件
全省安全生产大检查非煤矿山督查情况汇总
序 号 | 企业名称 | 存在的问题及隐患 | 隐患数 | 备注
1 | 娄烦县铁矿 | 1.井口无领导带班下井公示牌。 2.供水施救和压风自救设施下方排水沟缺失盖板。 3.1号风井主扇开停传感器和2号风井负压传感器数据传输不正常。 | 3 | 太原市
2 | 娄烦县新开源矿业有限公司 （尾矿库） | 1.1688m堆积坝坝肩截水沟未按照要求延伸。 2.浸润线人工观测数据不精确。 | 2 | 太原市
3 | 太钢集团有限公司尖山铁矿 | 1.运矿道路局部有积水。 2.运矿道路排水沟局部有淤堵。 3.采剥现状图部分数据不完善。 | 3 | 太原市
4 | 娄烦县麦地沟铁矿有限公司 （二采场） | 1.采场边坡局部有浮石。 2.采场边坡局部坡面角不满足设计要求。 3.采场局部存在积水。 | 3 | 太原市
5 | 娄烦县麦地沟铁矿有限公司 （正王沟尾矿库）（干堆） | 1.库区警示安全标示不足。 2.值班管理不规范。 | 2 | 太原市
6 | 太原狮头集团有限公司西铭石灰岩矿 | 1.1170米平台局部坡面角不符合设计要求。 2.排土场安全警示标识不足。 3.排土场道路车挡参数不符合规程要求。 | 3 | 太原市
7 | 大同市赵家窑石墨矿西尾矿库 | 1.放矿不均匀，滩面不平整。 2.坝面排水沟有淤泥。 3.在线监测与人工检测数据差距较大。 4.隐患排查治理台账填写不规范。 5.安全警示标志标识缺失。 6.资料管理不规范。 | 6 | 大同市
8 | 大同市赵家窑石墨矿 | 1.采坑周边没有拦挡设施和安全警示标志。 | 1 | 大同市
9 | 山西天源矿有限公司 | 现处于停产状态。 | 0 | 大同市
10 | 山西天源矿有限公司 （一车间红沟沿雨裂沟尾矿库） | 该尾矿库安全生产许可证已于2016年5月27日到期注销，现处于停产状态。 | 0 | 大同市
11 | 大同市新荣区光华矿业有限责任公司 | 该矿一直处于停产，检查当日未发现生产行为。 | 0 | 大同市
12 | 大同市新荣区光华矿业有限责任公司 粗料洗选加工厂尾矿库 | 该尾矿库安全生产许可证已于2016年5月27日到期注销，现处于停产状态。 | 0 | 大同市
13 | 太钢鑫磊资源有限公司 | 1.安全警示标志标识不足。 2.道路车挡局部地段不完善。 3.2号排土场排土作业不规范。 | 3 | 阳泉市
14 | 盂县长枫石料厂 | 1.安全警示标志标识不足。 2.避炮硐室规格不符合要求。 3.破碎站入料口车挡高度不符合规程要求。 4.破碎站入料口外侧安全护栏损坏。 5.采场台阶高度局部不符合设计要求。 | 5 | 阳泉市
15 | 盂县西城武村晋银源石料厂 | 1.安全警示标志标识不足。 2.破碎站入料口车挡高度不符合规程要求。 3.台阶局部高度不符合设计要求。 4.铲装作业线长度不满足设计要求。 | 4 | 阳泉市
16 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 （高垴庄南山石灰岩矿） | 1.安全警示标志标识不足。 2.破碎站入料口车挡高度不符合规程要求。 3.台阶局部高度不符合设计要求。 4.铲装作业线长度不满足设计要求。 | 2 | 阳泉市
17 | 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 （大南庄石灰岩矿） | 1.安全警示标志标识不足。 2.740m平台局部存在积水。 3.740-730m台阶部分地段存在浮石。 | 3 | 阳泉市
18 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 阳泉山头矿 | 1.安全警示标志标识不足。 2.道路车挡设置不规范。 3.730m平台局部存在积水。 4.排土作业不规范。 | 4 | 阳泉市
19 | 阳泉市佳世通建材有限公司 | 1.工作平台技术参数与设计不符。 2.安全警示标志标识不足。 3.破碎站入料口安全护栏未设置。 | 3 | 阳泉市
20 | 阳泉市大洼粘土矿（北坡采区） | 1.未按设计要求开采。 2.采场内无安全警示标志标识。 3.安全管理人员调整后，未及时下达任命文件。 | 3 | 阳泉市
21 | 壶关县路达建材有限公司 | 已注销采矿证、现场没有施工。 | 0 | 长治市
22 | 壶关县沙陀南沟铁矿尾矿库 | 1.未建立2018年保障安全投入使用台账。 2.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 3.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 4.未开展应急演练。 5.未见汛期排洪检查记录。 6.未见汛期调洪演算。 7.隐患排查整改记录不完善。 8.现场值班记录不完整。 9.在线监测系统不完善。 | 9 | 长治市
23 | 壶关县华阳矿业有限公司 荒地坪尾矿库 | 1.未建立2018年保障安全投入使用台账。 2.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 3.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 4.现场子坝堆筑不规范。 | 4 | 长治市
24 | 沁源县鑫达矿业有限公司 | 1.未完成尾矿库风险辨识、评估、分级和公告。 2.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 3.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 4.现场安全标志标识不足。 5.排洪系统不完善。 6.现场东部边坡坡度较陡。 | 6 | 长治市
25 | 沁源县老凹沟铝业有限公司铝土矿 | 1.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 2.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。现场长期不生产。 | 2 | 长治市
26 | 圣地铝业矿 | 2018年8月2日安全生产许可到期。办公设施已拆除，县局下达停产通知。 | 0 | 长治市
27 | 泽州县红太阳石灰岩矿 | 已停电、停水、停火工品，但未拆除设备、封闭道路和现场，有看场人员2人。 | 0 | 晋城市
28 | 泽州县安晟通石灰岩矿有限公司 | 1.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 2.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 3.工业现场管理不规范。 4.矿区道路排水沟不规范。 5.工作台阶不规范。 6.台阶道路不规范。 7.局部工作台阶坡面角偏陡。 8.排土场截、排洪设施不完善。 9.排土场有外部挖采现象。 | 9 | 晋城市
29 | 泽州县兰花合众矿业有限责任公司 续家灰岩矿 | 1.未开展安全风险辨识、评估、分级和公告。 2.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 3.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 4.工业现场管理不规范。 5.矿山排水系统不完善。 6.局部地段未分台阶开采。 7.工作台阶不规范。 8.局部工作台阶坡面角偏陡。 | 8 | 晋城市
30 | 晋城山水合聚水泥有限公司 司家掌石灰岩矿 | 1.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 2.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 3.企业外部监管检查台账不完善。 4.现场安全警示标志、标示不规范。 5.矿区道路排水沟不规范。 | 5 | 晋城市
31 | 晋城市阳城县宏源采石场 | 1.未开展安全风险辨识、评估、分级和公告。 2.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 3.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 4.空压机检测报告失效(有效期至2018年2月22日)。 | 4 | 晋城市
32 | 阳城县烟霞石灰岩矿 | 1.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 2.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 3.529工作台阶局部宽度不足、坡度较陡。 4.采场西旧采区边坡偏高未封闭。 | 4 | 晋城市
33 | 阳城县天鑫石灰岩矿 | 1.未制定中秋国庆两节期间安全防范措施。 2.应对暴雨极端天气的汛期安全措施不完善。 3.安全平台、清扫平台未及时清理。 | 3 | 晋城市
34 | 山阴县西双山石料有限公司 | 1.各项规章制度制定不完善。 2.风险辨识工作开展缓慢。 3.阶段台阶不符合设计要求。 4.边坡有浮石现象。 | 4 | 朔州市
35 | 朔州市圣泰商贸有限公司石料厂 | 1.相关制度制定不完善。 2.未按设计的采矿方法开采。 3.台阶高度有超高现象。 | 3 | 朔州市
36 | 朔州市玉竹矿业有限公司 | 1.没有制定汛期、节假日期间的安全措施。 | 1 | 朔州市
37 | 应县宏广建材有限公司 | 1.防护网有缺失现象。 2.车间转动部位没有设置防护罩。 3.电力线路架设不规范。 4.厂区道路未硬化，比较泥泞。 | 4 | 朔州市
38 | 应县晋壁源建材有限公司 | 1.黄土坑周边未设置护栏。 2.制砖机传动部位未设置防护罩。 3.制砖车间动力、照明线路架设不规范。 4.现场操作人员劳动防护用品佩戴不规范。 | 4 | 朔州市
39 | 应县宏达建材有限责任公司 | 1.黄土坑周边未设置护栏。 2.制砖机传动部位未设置防护罩。 3.制砖车间动力、照明线路架设不规范。 4.现场操作人员劳动防护用品佩戴不规范。 | 3 | 朔州市
40 | 太钢集团峨口铁矿牛圈沟第一尾矿库 | 1.尾矿库周边防护网局部地段有缺损。 | 1 | 忻州市
41 | 太钢集团峨口铁矿 | 1.采坑底部有积水现象。 2.安全警示标志标识较少。 | 2 | 忻州市
42 | 代县明利矿业有限责任公司 | 该企业安全生产许可证到期后一直处于停产状态。 | 0 | 忻州市
43 | 代县程林铁矿黑介沟尾矿库 | 严格按照设计排尾筑坝，做好现场的安全生产管理工作。 | 0 | 忻州市
44 | 繁峙县军明石料厂 | 企业要严格按照设计组织生产，做好安全生产管理工作。 | 0 | 忻州市
45 | 山西紫金矿业有限公司金鸡岭尾矿库 | 尾矿库运行正常。 | 0 | 忻州市
46 | 繁峙县鑫宝达矿业有限责任公司 尾矿库 | 1.多处防护网有缺损。 2.无应急演练记录。 | 2 | 忻州市
47 | 繁峙县程林铁选有限责任公司 花家沟尾矿库 | 1.无应急演练记录。 2.无汛期专人值班值守记录。 | 2 | 忻州市
48 | 繁峙县矿产品有限责任公司 上西庄二厂尾矿库 | 该企业现处于停产状态，无生产迹象。 | 0 | 忻州市
49 | 忻州市忻府区生生矿业有限公司 | 1.企业主体责任不落实，未制定安全大检查方案。 2.企业安全生产资料管理混乱，台帐不完整。 3.安全负责人安全知识缺乏，职责不清。 | 3 | 忻州市
50 | 孝义市山西信发化工有限公司 赤泥堆场 | 1.未完成尾矿库风险辨识、评估、分级和公告。 2.未开展应急演练。 3.无汛期值班记录。 | 3 | 吕梁市
51 | 孝义市兴娄化工有限公司赤泥堆场 | 1.未完成尾矿库风险辨识、评估、分级和公告。 | 1 | 吕梁市
52 | 岚县山西古冶实业集团岚县鑫昇矿业开发有限公司（宁家湾南沟尾矿库） | 1.排放子坝顶搭有住人棚房。 2.在线监测系统运行不正常。 3.下游坡面马道上局部地段不整、有积水。 4.坝坡排水渠内有杂物。 5.在线监测操作人员业务不熟悉。 | 5 | 吕梁市
53 | 岚县田野铁矿采矿场有限公司（选矿厂）黄脑安沟尾矿库（干堆库） | 1.尾矿堆放不符合设计要求。 2.入库尾矿含水率指标不符合设计要求。 3.只有一名尾矿工取得作业证。 4.防汛值班记录表不规范。 | 4 | 吕梁市
54 | 左权县华联冶金矿山有限责任公司 | 1.尾矿库主要负责人和特种作业人员证件过期。 2.有关部门上次检查出来的问题整改落实不完善。 3.库区尾部存在挖掘现象（为重大隐患）。 4.未按设计要求库尾排矿。 5.未按设计要求由下而上排矿。 6.库区中部有一座自行修建的临时拦挡坝。 7.排洪井上的进水口断面不足，进水底标高与滩面齐平。 8.安全生产标识牌和警示牌设置不足。 9.在线监测系统3个摄像头方向偏移。 10.原湿排放矿管和回水管未全部拆除。 11.未启用设计的新值班室。 | 11 | 晋中市
55 | 左权县华鑫矿业有限责任公司尾矿库 | 1.企业主要负责人未按规定变更。 2.特种作业人员证件过期。 3.库内存在挖砂现象。 4.排洪井进水口标高高出库内水位4m，无法及时排除库内洪水。 5.放矿支管未延伸至库内滩面。 6.坝面扬尘较大。 7.存在清水入库现象。 | 7 | 晋中市
56 | 左权县昌鑫矿山有限公司尾矿库 | 1.放矿不规范，局部滩面出现扇形坡现象。 2.库区右岸支沟距堆积子坝较近，内有积水。 3.坝顶缺少标高牌。 4.应急救援物资不完善。 | 4 | 晋中市
57 | 左权县昌鑫矿山有限公司选矿厂 | 1.选厂料仓上部缺车档。 2.颚式破碎机下游的振动筛缺少安全护栏。 3.皮带通廊缺少“皮带运输时不允许行人”的安全警示标志。 | 3 | 晋中市
58 | 左权县昌鑫矿山有限公司矿山 | 1.多数主要开拓巷道和出矿巷道未按“五条规定”支护完毕。 2.掘进巷道支护滞后。 3.新采场施工或准备时，局部通风机未安装完毕。 4.压风自救装置无压风。 5.井下安全出口缺少标志牌。 6.废石场缺少安全警示标志。 7.采空区治理后，未按有关规定组织验收。 | 7 | 晋中市
59 | 和顺富鑫石籽厂 | 1.缺一个电工特种作业资格证。 2.矿区内辽云线57#塔周边缺少保安矿柱边界标志。 3.作业平台缺少生产标识牌和安全生产警示标志。 4.未在高陡边坡侧设立安全隔离设施。 | 4 | 晋中市
60 | 山西和美矿业有限公司 | 1.安全管理机构不明确。 2.1378m标高的装运平台未形成。 3.采区运输道路比设计道路坡度陡。 4.上部凿岩平台未形成。 5.作业现场缺少安全生产警示标志。 6.个别边坡有伞岩未清理。 | 6 | 晋中市
61 | 和顺县坪松乡岳波石籽厂 | 1.缺一个电工特种作业资格证。 2.隐患排查治理台账内容不完善。 3.溜槽的坡度和宽度与设计不符。 4.1400凿岩平台不符合凿岩要求。 5.1390m铲运平台未形成， 缺少安全生产标识牌和安全警示标志。 6.溜槽底部的安全挡墙不能满足安全生产要求。 7.通往1390m平台道路，局部路段陡，行人困难。 8.开采境界300m处应设爆破危险界桩及标识。 9.车挡设置不规范。 | 9 | 晋中市
62 | 襄汾县陶寺祺祥选矿厂 尾矿库（干排） | 1.专项整治方案不规范。 2.初期坝底部有一处积水深。 3.雨水进入库区，应设截洪沟。 4.排洪井、坝底排水沟内有杂草。 5.现场管理不规范，库区不平整，到处是冲沟、杂物、杂草多。 6.安全警示标识、标志不全。 7.未悬挂扫黑除恶宣传标语，不清楚举报电话号码。 8.尾矿运输方式与设计不符。 | 8 | 临汾市
63 | 襄汾县合家庄铁矿 | 1.安全生产制度不健全。 2.采空区治理未组织验收。 3.图纸未更新。 4.便携式气体检测报警仪不具备NO2检测功能。 5.探放水制度照抄照搬，不符合实际。 6.救护协议过期。 | 6 | 临汾市
64 | 襄汾县陶寺海军选矿厂（尾矿库） | 1.人工测量线工具不标准。 2.干滩长度无标尺。 3.坝肩截水沟有於堵和杂草。 4.无调洪演记录。 5.未建立监测监控系统。 6.隐患记录不完善。 7.专项整治方案不规范。 8.未制定“两节”期间安全防范措施。 9.救护协议过期。 10.未开展安全风险辨识。 | 10 | 临汾市
65 | 襄汾县大邓亨欣选矿厂（干排） | 1.初期坝顶无高程标识牌。 2.未安装视频监控。 3.尾矿库现场防汛物资不足。 | 3 | 临汾市
66 | 襄汾县泽鑫建材有限公司 | 1.未开展安全风险辨识。 2.隐患排查治理台账不符合要求。 3.未签订救护协议。 4.安全警示牌和标识牌不全。 5.670运输平台溜槽下部应设挡墙。 6.避炮硐室不符合要求。 | 6 | 临汾市
67 | 襄汾县张列建材厂 | 1.安全生产大检查方案制定不符合规定。 2.安全投入未汇总。 3.安全管理人员证件有效期过期。（2018年9月7日） 4.安全风险辨识开展不规范。 5.隐患排查治理台账不规范。 6.救护协议过期。 | 6 | 临汾市
68 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 永和分公司 | 1.集气站个别消防栓没有配置消防水袋与扳手。 2.部分接地断接卡处扁钢弯曲半径偏小，且断接卡开始弯曲处距离连接母线端头小于50mm。 3.压缩机取空气管口距地面2m左右，高度不够。 4.逃生门没有采取撞击式外开门栓。 5.集气站内部分排水沟被泥土堵塞。 6.扩建区内有一防爆接线盒外壳的螺栓不全。 7.大检查方案不规范。 8.发电机房燃气管线预留甩头未封死。 | 8 | 临汾市
69 | 中国铝业股份有限公司 龙门山石灰石矿 | 1.西采区局部台阶过高，且有浮石，上部剥离平台宽度不够。 2.东采区临时边坡局部过陡，上部应降段。 3.内排土场高度大，局部有滑坡，车档局部不符合要求。 4.西采区缺少安全标识。 | 4 | 运城市
70 | 山西石佳建材有限公司 | 1.露天采场部分工作平台宽度较小。 2.台阶坡面有浮石，应及时处理。 3.溜槽下部应有拦石坝等设施。 4.采场安全标识不齐全。 | 4 | 运城市
71 | 垣曲县凯源矿业有限公司铜矿 | 1.安全生产大检查方案未制定。 2.安全风险未公告。 3.隐患排查记录不完善。 4.救护协议过期。 5.483运输巷道局部裸巷。 6.483运输巷局扇位置不合理。 7.采空区调查和治理应按照规定按期完成。 | 7 | 运城市
72 | 垣曲县永鑫矿业有限责任公司尾矿库 | 1.未制定安全生产大检查方案。 2.电工配备一人，缺一人。 3.尾矿工配备不足。 4.李占峰胡雄涛无证上岗。 5.未开展安全风险辨识分级和公告。 6.隐患排查记录填写不规范。 7.消力池设计为6*4*2m，实际约4*3*2m，不符合设计。 8.未进行位移监测。 9.浸润线未进行人工监测。 | 9 | 运城市
73 | 中条山集团篦子沟矿业公司 | 1.389中段斜坡道口巷道内堆积杂物中有可燃物。 2.375分段有木材梯子，应加强动火作业管理，配备灭火器等措施。 | 2 | 运城市
74 | 垣曲县五龙实业有限公司 木厂凹白云岩矿 | 1.未制定安全大检查方案。 2.未制定汛期安全检查方案。 3.安全风险辨识未公告。 4.应补充矿山实测图。 5.应按设计的基建工程及首采台阶进行基建，对增加的道路工程应由设计单位作补充设计。 6.运输道路和排土场部分车档不符合要求，道路两侧道路排水沟不畅。 7.现场无警示标志标示。 | 7 | 运城市
75 | 中铝山西新材料有限公司 第一氧化铝厂赤泥库 | 1.白建军、许彦良、柴安乐筑坝无特种作业人员证。 2.7-8格西侧安全干滩长度约50m，小于70m，不满足设计和规范要求（为重大隐患）。 3.7-8格坝顶标高无标识牌。 | 3 | 运城市